## TCD GCD
Étiquettes de lignes | Somme de temps total réel | Somme de temps théorique
codage | 8:00 | 5:00
création de pages | 8:00 | 5:00
intégration | 0:30 | 0:30
intégration cms | 0:30 | 0:30
template | 0:05 | 0:10
choix template | 0:05 | 0:10
cahier des spécifications | 19:15 | 19:30
charte graphique | 3:15 | 3:00
scénarios | 0:00 | 5:00
logo | 3:00 | 1:30
veille SEO | 7:00 | 5:00
veille e-commerce | 6:00 | 5:00
github | 0:02 | 0:02
commits | 0:02 | 0:02
Total général | 27:52 | 25:12
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## table projets
# numero tâche | Projet | designation | description | temps théorique | temps réel | écart temps réel/théorique | occurrence | temps total réel | jours avant prévision | prévision | date début | date fin | jours début/fin | date de rendu | jours avant échéance | personne en charge
1 | Projet 1 | codage | prise en main bootstrap | 4:00 | 5:00 | 1:00 | 1 | 5:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
2 | Projet 1 | codage | apprentissage CSS | 4:00 | 7:00 | 3:00 | 1 | 7:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
3 | Projet 1 | codage | apprentissage HTML5 | 4:00 | 8:00 | 4:00 | 1 | 8:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
4 | Projet 1 | codage | header/footer | 0:15 | 0:30 | 0:15 | 1 | 0:30 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
5 | Projet 1 | codage | intégration carousel | 2:00 | 7:00 | 5:00 | 1 | 7:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
6 | Projet 1 | codage | recherche d'images | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 1 | 4:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
7 | Projet 1 | codage | rédactions articles | 1:00 | 3:00 | 2:00 | 1 | 3:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
8 | Projet 1 | codage | intégration mentions légales | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 1 | 1:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
9 | Projet 1 | codage | intégration localisation géographique | 0:10 | 0:15 | 0:05 | 1 | 0:15 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
10 | Projet 1 | codage | plan de site | 0:15 | 0:30 | 0:15 | 1 | 0:30 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
11 | Projet 1 | codage | refonte d'éléments | 5:00 | 8:00 | 3:00 | 1 | 8:00 | -118 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 10 | 2017-01-03 | -97 | Théophile Dubois
12 | Projet 1 | charte graphique | présentation page | 1:00 | 1:30 | 0:30 | 5 | 7:30 | -141 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | 7 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
13 | Projet 1 | charte graphique | référencement couleurs | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 4 | 4:00 | -141 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | 7 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
14 | Projet 1 | charte graphique | référencement polices | 0:05 | 1:00 | 0:55 | 1 | 1:00 | -141 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | 7 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
15 | Projet 1 | maquettes | réfléxion maquette | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 6 | 6:00 | -131 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | 10 | 2016-12-12 | -119 | Théophile Dubois
16 | Projet 1 | maquettes | constructions objets | 1:30 | 2:00 | 0:30 | 1 | 2:00 | -131 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | 10 | 2016-12-12 | -119 | Théophile Dubois
17 | Projet 1 | maquettes | agencement des objets | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1 | 2:00 | -131 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | 10 | 2016-12-12 | -119 | Théophile Dubois
18 | Projet 1 | maquettes | construction de styles | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1 | 1:00 | -131 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | 10 | 2016-12-12 | -119 | Théophile Dubois
19 | Projet 1 | maquettes | adaptation différent format | 1:00 | 1:30 | 0:30 | 4 | 6:00 | -131 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | 10 | 2016-12-12 | -119 | Théophile Dubois
20 | Projet 1 | zoning-wireframes | réfléxion zoning wireframe | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 6 | 3:00 | -156 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 15 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
21 | Projet 1 | zoning-wireframes | zoning | 0:10 | 0:30 | 0:20 | 6 | 3:00 | -156 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 15 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
22 | Projet 1 | zoning-wireframes | agencement objets wireframe | 0:15 | 0:30 | 0:15 | 6 | 3:00 | -156 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 15 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
23 | Projet 1 | zoning-wireframes | adaptation différentes pages | 0:15 | 0:15 | 0:00 | 6 | 1:30 | -156 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 15 | 2016-11-28 | -133 | Théophile Dubois
24 | Projet 2 | conception BD | tables | 3:00 | 6:00 | 3:00 | 1 | 6:00 | -90 | 2017-01-10 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | 10 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
25 | Projet 2 | conception BD | liens et cardinalité | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 1 | 2:00 | -90 | 2017-01-10 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | 10 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
26 | Projet 2 | conception BD | réalisation jmerise | 1:00 | 3:00 | 2:00 | 1 | 3:00 | -90 | 2017-01-10 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | 10 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
27 | Projet 2 | charte graphique | logotype | 1:00 | 1:30 | 0:30 | 1 | 1:30 | -77 | 2017-01-23 | 2016-01-23 | 2016-01-26 | 3 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
28 | Projet 2 | charte graphique | typographie | 0:30 | 2:00 | 1:30 | 1 | 2:00 | -77 | 2017-01-23 | 2016-01-23 | 2016-01-26 | 3 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
29 | Projet 2 | charte graphique | referencements couleurs | 0:45 | 2:00 | 1:15 | 1 | 2:00 | -77 | 2017-01-23 | 2016-01-23 | 2016-01-26 | 3 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
30 | Projet 2 | logos | logo asso | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1 | 2:00 | -82 | 2017-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 1 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
31 | Projet 2 | logos | logo société fictive | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 1 | 0:30 | -82 | 2017-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 1 | 2017-03-03 | -38 | Théophile Dubois
32 | Projet 3 | intégration | intégration cms | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 1 | 0:30 | -33 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Yoann Colin
33 | Projet 3 | template | choix template | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 1 | 0:05 | -33 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Yoann Colin
34 | Projet 3 | cahier des spécifications | charte graphique | 3:00 | 3:15 | 0:15 | 1 | 3:15 | -4 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Théophile Dubois
35 | Projet 3 | cahier des spécifications | veille SEO | 5:00 | 7:00 | 2:00 | 1 | 7:00 | -11 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Théophile Dubois
36 | Projet 3 | cahier des spécifications | veille e-commerce | 5:00 | 6:00 | 1:00 | 1 | 6:00 | -10 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Théophile Dubois
37 | Projet 3 | cahier des spécifications | scénarios | 5:00 |  | 5:00 | 1 | 0:00 | 2 | 2017-04-12 |  |  | date(s) manquante(s) | 2017-04-20 | 10 | ?
38 | Projet 3 | codage | création de pages | 5:00 | 8:00 | 3:00 | 1 | 8:00 | -33 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |  | date(s) manquante(s) | 2017-04-20 | 10 | Yoann Colin
39 | Projet 3 | cahier des spécifications | logo | 1:30 | 3:00 | 1:30 | 1 | 3:00 | -13 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Théophile Dubois
40 | Projet 3 (module) | cahier des spécifications | veille technologique | 5:00 |  | 5:00 | 1 | 0:00 | -10 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 1 | 2017-04-20 | 10 | Théophile Dubois
41 | Projet 3 (module) | codage | codage | 12:00 |  | 12:00 | 1 | 0:00 | -5 | 2017-04-05 |  |  | date(s) manquante(s) | 2017-04-20 | 10 | ?
42 | Projet 3 | github | commits | 0:02 | 0:02 | 0:00 | 2 | 0:04 | -3 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-20 | 13 | 2017-04-20 | 10 | Théophile Dubois
Formulas:
jours avant prévision = tableau[[#This Row],[prévision]]-TODAY()
jours avant échéance = tableau[[#This Row],[date de rendu]]-TODAY()
Note on H43: Peut évoluer au cours du temps. A tenir à jour.

## listes déroulantes
Projet | Personne en charge | Designation
Projet 1 | Théophile Dubois | codage
Projet 2 | Yoann Colin | charte graphique
Projet 3 | ? | maquettes
Projet 3 (module) |  | zoning-wireframes
? |  | conception BD
cahier des spécifications
template
logos
intégration
zoning-wireframes
github
?
cahier des specifications